## Sheet1
Modules | Sr No | Task name | Start Date | End Date | Work Break Down
Module 1 | 1 | Login Page | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 1
| 2 | Register Page | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 1.1
Module 2 | 3 | Dashboard Page | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 2
Module 3 | 4 | Wine List | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 3
| 5 | Create Wine Record | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 3.1
| 6 | Update and delete wine record | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 3.2
Module 4 | 7 | Food Category List | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 4
| 8 | Food Category Add Page | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 4.1
| 9 | Food Category Update Delete Pages | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 4.2
Module 5 | 10 | Food Item List and Create Page | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 5
| 11 | Food Item Update and delete page | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5.1
Module 6 | 12 | Food Rate List and Create | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 6
| 13 | Food Rate List update and delete | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 6.1
Module 7 | 14 | Table order list and create | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 7
| 15 | Table orders update and delete | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 7.1
Module 8 | 16 | Bill module | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 8
Module 9 | 17 | Feedback module | 2021-12-04 | 2021-12-04 | 9